Załącznik nr 1 do LSR „Plan Działania”

| Kraina Wzgórz Trzebnickich |  | 2016 - 2018 |  |  | 2019 - 2021 |  |  | 2022 - 2023 |  |  | RAZEM 2016 - 2023 |  | Poddziałanie/ zakres programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wskaźnika |  | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |
| CEL OGÓLNY NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki | 1 | 33% | 100 000. | 1 | 66% | 100 000 | 1 | 100% | 100 000 | 3 | 300 000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki | 1 | 50% | 100 000 | 0 | 50% | 0 | 1 | 100% | 100 000 | 2 | 200 000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 5 | 34% | 500 000 | 7 | 81% | 700 000 | 3 | 100% | 290 000 | 15 | 1490000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba nowoutworzonych lub rozwijanych szlaków turystycznych | 1 | 33% | 100 000 | 1 | 66% | 100 000 | 1 | 100% | 100 000 | 3 | 300 000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba wspartych obiektów zabytkowych | 1 | 50% | 100 000 | 0 | 50% | 0 | 1 | 100% | 100 000 | 2 | 200 000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym współpracy międzynarodowej | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 228 000 | 0 | 100% | 0 | 1 | 228 000 | Współpraca |
|  | Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | 0 | 0% |  | 4 | 100% |  | 0 | 100% |  | 4 |  | Współpraca |
| Razem cel szczegółowy 1.1 |  |  |  | 900 000 |  |  | 1128000 |  |  | 690 000 |  | 2718000 |  |
| Cel szczegółowy 1. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.2.1 | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 3 | 28% | 300 000 | 4 | 64% | 400 000 | 4 | 100% | 400 000 | 11 | 1100000 | 19.2 |
|  | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 3 | 25% | 300 000 | 5 | 58% | 400 000 | 6 | 100% | 500 000 | 12 | 1200000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba centrów przetwórstwa lokalnego | 0 | 0% | 0 | 1 | 50% | 500 000 | 1 | 100% | 500 000 | 2 | 1000000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba sieci w zakresie rozwoju usług | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 100 000 | 0 | 100% | 0 | 1 | 100000 | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1. 2 |  |  |  | 600 000 |  |  | 1400000 |  |  | 1400000 |  | 3400000 |  |
| RAZEM CEL OGÓLNY NR 1 |  |  |  | 1500000 |  |  | 2528000 |  |  | 2090000 |  | 6118000 |  |
| CEL OGÓLNY NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 | Liczba nowopowstałej lub przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej | 6 | 30% | 90 000 | 7 | 65% | 105 000 | 7 | 100% | 105 000 | 20 | 300 000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba działań aktywizacyjnych realizowanych dla mieszkańców, w tym imprez tematycznych | 6 | 30% | 90 000 | 7 | 65% | 105 000 | 7 | 100% | 105 000 | 20 | 300 000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba działań związanych z promocją turystyki, w tym utworzenie stron internetowych, aplikacji na telefon, publikacje przybliżające mieszkańcom walory turystyczne, oznakowanie atrakcji turystycznych | 6 | 30% | 90 000 | 7 | 65% | 105 000 | 7 | 100% | 105 000 | 20 | 300 000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba działań edukacyjnych dla lokalnej społeczności, w tym cykle zajęć, szkolenia, warsztaty | 8 | 26% | 80 000 | 11 | 63% | 110 000 | 11 | 100% | 110 000 | 30 | 300 000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba działań wspierających inicjatywy lokalne, w tym związane z wioskami tematycznymi, reintegracja i aktywizacja osób wykluczonych | 1 | 22% | 50 000 | 2 | 67% | 100 000 | 2 | 100% | 75 000 | 5 | 225 000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym współpracy międzynarodowej | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 152 000 | 0 | 100% | 0 | 1 | 152 000 | Współpraca |
|  | Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | 0 | 0% |  | 4 | 100% |  | 0 | 100% |  | 4 |  | Współpraca |
| Razem cel szczegółowy 2.1 |  |  |  | 400000 |  |  | 677000 |  |  | 500000 |  | 1577000 |  |
| Cel szczegółowy 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 | Liczba działań związanych z wsparciem aktywności w zakresie kultywowania lokalnego dziedzictwa, obrzędów i tradycji oraz zachowania lokalnych walorów przyrodniczych, podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i przeciwdziałania zmianom klimatu | 1 | 35% | 100 000 | 1 | 70% | 100 000 | 1 | 100% | 85 000 | 3 | 285 000 | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.2 |  |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 85000 |  | 285000 |  |
| RAZEM CEL OGÓLNY NR 2 |  |  |  | 500000 |  |  | 777000 |  |  | 585000 |  | 1862000 |  |
| Koszty bieżące i aktywizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty bieżące i aktywizacja | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD | 16 | 50% | 740 000 | 12 | 88% | 740 000 | 2 | 100% | 277 500 | 30 | 1757500 | Koszty bieżące |
|  | Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | 45 | 60% |  | 30 | 100% |  | 0 | 100% |  | 75 |  | Koszty bieżące |
|  | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 200 | 53% |  | 180 | 100% |  | 0 | 100% |  | 380 |  | Koszty bieżące |
|  | Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | 30 | 67% |  | 15 | 100% |  | 0 | 100% |  | 45 |  | Animacja |
| Razem koszty bieżące i aktywizacja |  |  |  | 740000 |  |  | 740000 |  |  | 277500 |  | 1757500 |  |
| RAZEM LSR |  |  |  | 2740000 |  |  | 4045000 |  |  | 2952500 |  | 9737500 |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > 50% |

Załącznik nr 2 do LSR „Budżet”

Całość budżetu na wdrażanie LSR finansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 50% budżetu przeznaczonego na realizację poddziałania 19.2, przeznaczone zostało na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.

W związku z tym podział środków budżetowych wygląda następująco:

| Zakres wsparcia | Wsparcie finansowe (PLN) |
| --- | --- |
|  | PROW |
| Realizacja LSR(art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) | 7 600 000,00 |
| Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) | 152 000,00 |
| Koszty bieżące i aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013) | 1 757 500,00 |
| Razem: | 9 509 500,00 |

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014 – 2020 ze względu na przynależność beneficjentów:

|  | Wkład EFRROW | Budżet państwa | Wkład własny będący wkładem krajowym środków publicznych | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych | 6 390 000,00 | 710 000,00 |  | 7 100 000,00 |
| Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych | 318 150,00 |  | 181 850,00 | 500 000,00 |
| Razem | 6 708 150,00 | 710 000,00 | 181 850,00 | 7 600 000,00 |