Załącznik nr 1 do LSR „Plan Działania”
	Kraina Wzgórz Trzebnickich
	2016 - 2018
	2019 - 2021
	2022 - 2023
	RAZEM 2016 - 2023
	Poddziałanie/ zakres programu

	Nazwa wskaźnika
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie w PLN
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie w PLN
	Wartość z jednostką miary
	% realizacji wskaźnika narastająco
	Planowane wsparcie w PLN
	Razem wartość wskaźników
	Razem planowane wsparcie w PLN
	

	CEL OGÓLNY NR 1

	Cel szczegółowy 1.1

	Przedsięwzięcie 1.1.1
	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki
	1
	33%
	100 000.
	1
	66%
	100 000
	1
	100%
	100 000
	3
	300 000
	Realizacja LSR

	
	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki
	1
	50%
	100 000
	0
	50%
	0
	1
	100%
	100 000
	2
	200 000
	Realizacja LSR

	
	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
	5
	34%
	500 000
	7
	81%
	700 000
	3
	100%
	290 000
	15
	1490000
	Realizacja LSR

	
	Liczba nowoutworzonych lub rozwijanych szlaków turystycznych
	1
	33%
	100 000
	1
	66%
	100 000
	1
	100%
	100 000
	3
	300 000
	Realizacja LSR

	
	Liczba wspartych obiektów zabytkowych
	1
	50%
	100 000
	0
	50%
	0
	1
	100%
	100 000
	2
	200 000
	Realizacja LSR

	
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym współpracy międzynarodowej 
	0
	0%
	0

	1
	100%
	228 000
	0
	100%
	0

	1
	228 000
	Współpraca

	
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy
	0
	0%
	
	4
	100%
	
	0
	100%
	
	4
	
	Współpraca

	Razem cel szczegółowy 1.1
	
	900 000
	
	1128000
	
	690 000
	
	2718000
	

	Cel szczegółowy 1. 2

	Przedsięwzięcie 1.2.1
	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
	3
	28%
	300 000
	4
	64%
	400 000
	4
	100%
	400 000
	11
	1100000
	19.2

	
	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
	3
	25%
	300 000
	5
	58%
	400 000
	6
	100%
	500 000
	12
	1200000
	Realizacja LSR

	
	Liczba centrów przetwórstwa lokalnego 
	0
	0%
	0
	1
	50%
	500 000
	1
	100%
	500 000
	2
	1000000
	Realizacja LSR

	
	Liczba sieci w zakresie rozwoju usług 
	0
	0%
	0
	1
	100%
	100 000
	0
	100%
	0
	1
	100000
	Realizacja LSR

	Razem cel szczegółowy 1. 2
	
	600 000
	
	1400000
	
	1400000
	
	3400000
	

	RAZEM
CEL OGÓLNY NR 1
	
	1500000
	
	2528000
	
	2090000
	
	6118000
	

	CEL OGÓLNY NR 2

	Cel szczegółowy 2.1

	Przedsięwzięcie 2.1.1
	Liczba nowopowstałej lub przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
	6
	30%
	90 000
	7
	65%
	105 000
	7
	100%
	105 000
	20
	300 000
	Realizacja LSR

	
	Liczba działań aktywizacyjnych realizowanych dla mieszkańców, w tym imprez tematycznych 
	6
	30%
	90 000
	7
	65%
	105 000
	7
	100%
	105 000
	20
	300 000
	Realizacja LSR

	
	Liczba działań związanych z promocją turystyki, w tym utworzenie stron internetowych, aplikacji na telefon, publikacje przybliżające mieszkańcom walory turystyczne, oznakowanie atrakcji turystycznych
	6
	30%
	90 000
	7
	65%
	105 000
	7
	100%
	105 000
	20
	300 000
	Realizacja LSR

	
	Liczba działań edukacyjnych dla lokalnej społeczności, w tym cykle zajęć, szkolenia, warsztaty
	8
	26%
	80 000
	11
	63%
	110 000
	11
	100%
	110 000
	30
	300 000
	Realizacja LSR

	
	Liczba działań wspierających inicjatywy lokalne, w tym związane z wioskami tematycznymi, reintegracja i aktywizacja osób wykluczonych
	1
	22%
	50 000
	2
	67%
	100 000
	2
	100%
	75 000
	5
	225 000
	Realizacja LSR

	
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym współpracy międzynarodowej 
	0
	0%
	0
	1
	100%
	152 000
	0
	100%
	0
	1
	152 000
	Współpraca

	
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy
	0
	0%
	
	4
	100%
	
	0
	100%
	
	4
	
	Współpraca

	Razem cel szczegółowy 2.1
	
	400000
	
	677000
	
	500000
	
	1577000
	

	Cel szczegółowy 2.2

	Przedsięwzięcie 2.2.1
	Liczba działań związanych z wsparciem aktywności w zakresie kultywowania lokalnego dziedzictwa, obrzędów i tradycji oraz zachowania lokalnych walorów przyrodniczych, podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i przeciwdziałania zmianom klimatu
	1
	35%
	100 000
	1
	70%
	100 000
	1
	100%
	85 000
	3
	285 000
	Realizacja LSR

	Razem cel szczegółowy 2.2
	
	100000
	
	100000
	
	85000
	
	285000
	

	RAZEM
CEL OGÓLNY NR 2
	
	500000
	
	  777000
	
	585000
	
	1862000
	

	Koszty bieżące i aktywizacja

	Koszty bieżące i aktywizacja
	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD
	16
	
50%

	740 000
	12
	88%
	740 000
	2
	100%
	277 500
	30
	1757500
	Koszty bieżące

	
	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD
	45
	60%
	
	30
	100%
	
	0
	100%
	
	75
	
	Koszty bieżące

	
	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa
	200
	53%
	
	180
	100%
	
	0
	100%
	
	380
	
	Koszty bieżące

	
	Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych LGD z mieszkańcami 
	30
	67%
	
	15
	100%
	
	0
	100%
	
	45
	
	Animacja

	Razem koszty bieżące i aktywizacja
	
	740000
	
	740000
	
	277500
	
	1757500
	

	RAZEM LSR
	
	2740000
	
	4045000
	
	2952500
	
	9737500
	

	Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW
	% budżetu poddziałania Realizacja LSR

	
	
	> 50%






Załącznik nr 2 do LSR „Budżet”
Całość budżetu na wdrażanie LSR finansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 50% budżetu przeznaczonego na realizację poddziałania 19.2, przeznaczone zostało na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.
W związku z tym podział środków budżetowych wygląda następująco:

	Zakres wsparcia
	Wsparcie finansowe (PLN)

	
	PROW

	Realizacja LSR(art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)
	7 600 000,00

	Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)
	152 000,00

	Koszty bieżące i aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013)
	1 757 500,00

	Razem:
	9 509 500,00







Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014 – 2020 ze względu na przynależność beneficjentów:
	
	Wkład EFRROW
	Budżet państwa
	Wkład własny będący wkładem krajowym środków publicznych
	Razem

	Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych
	6 390 000,00
	710 000,00
	
	7 100 000,00

	Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych
	318 150,00
	
	 181 850,00
	500 000,00

	Razem 
	6 708 150,00
	710 000,00
	181 850,00
	7 600 000,00
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